## Лист1
Сводный оперативный отчет Муниципалитет: Городской округ Талдомский Период: 2024 год
Наименование программы/ подпрограммы государственный заказчик |  | Источник финансирования | Объем финансирования | Профинансировано (тыс.руб) | Процент финансирования | Фактическое выполнение (тыс. руб.) | Процент выполнения | Степень и результаты выполнения
01 "Здравоохранение" | 01 "Здравоохранение" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
01 "Здравоохранение" | 01 "Здравоохранение" | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
01 "Здравоохранение" | 01 "Здравоохранение" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
01 "Здравоохранение" | 01 "Здравоохранение" | Внебюджетные источники | 64300,00 | 64911,46 | 100,95 | 64911,46 | 100,95 | выполнено
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 64300,00 | 64911,46 | 100,95 | 64911,46 | 100,95
| 01 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Внебюджетные источники | 64300,00 | 64911,46 | 100,95 | 64911,46 | 100,95 | выполнено
| Итого по подпрограмме |  | 64300,00 | 64911,46 | 100,95 | 64911,46 | 100,95
| 05 Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
02 "Культура и туризм" | 02 "Культура и туризм" | Средства Федерального бюджета | 213,64 | 213,64 | 100,00 | 213,64 | 100,00
02 "Культура и туризм" | 02 "Культура и туризм" | Средства бюджета Московской области | 26195,20 | 26195,20 | 100,00 | 26195,20 | 100,00 | Средства освоены полностью
02 "Культура и туризм" | 02 "Культура и туризм" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 440838,01 | 424991,26 | 96,41 | 424991,26 | 96,41 | Средства освоены полностью
02 "Культура и туризм" | 02 "Культура и туризм" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 467246,85 | 451400,10 | 96,61 | 451400,10 | 96,61
| 01 Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие музейного дела | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие музейного дела | Средства бюджета Московской области | 1069,90 | 1069,90 | 100,00 | 1069,90 | 100,00 | Средства освоены полностью
| 02 Развитие музейного дела | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 20551,50 | 20550,70 | 100,00 | 20550,70 | 100,00 | Средства освоены полностью
| 02 Развитие музейного дела | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 21621,40 | 21620,60 | 100,00 | 21620,60 | 100,00
| 03 Развитие библиотечного дела | Средства Федерального бюджета | 163,64 | 163,64 | 100,00 | 163,64 | 100,00
| 03 Развитие библиотечного дела | Средства бюджета Московской области | 1274,97 | 1274,97 | 100,00 | 1274,97 | 100,00 | Средства освоены полностью
| 03 Развитие библиотечного дела | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 18319,11 | 18319,11 | 100,00 | 18319,11 | 100,00 | Средства освоены полностью
| 03 Развитие библиотечного дела | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 19757,72 | 19757,72 | 100,00 | 19757,72 | 100,00
| 04 Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии | Средства Федерального бюджета | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00
| 04 Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии | Средства бюджета Московской области | 12311,33 | 12311,33 | 100,00 | 12311,33 | 100,00 | Средства освоены полностью
| 04 Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 234578,41 | 234139,83 | 99,81 | 234139,83 | 99,81 | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
| 04 Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 246939,74 | 246501,16 | 99,82 | 246501,16 | 99,82
| 05 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Средства бюджета Московской области | 10000,00 | 10000,00 | 100,00 | 10000,00 | 100,00 | Средства освоены полностью
| 05 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 10000,00 | 10000,00 | 100,00 | 10000,00 | 100,00 | Средства освоены полностью
| 05 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 20000,00 | 20000,00 | 100,00 | 20000,00 | 100,00
| 06 Развитие образования в сфере культуры | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Развитие образования в сфере культуры | Средства бюджета Московской области | 1539,00 | 1539,00 | 100,00 | 1539,00 | 100,00 | Средства освоены полностью
| 06 Развитие образования в сфере культуры | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 116095,17 | 101601,56 | 87,52 | 101601,56 | 87,52 | Средства остались не освоены в связи с переходом преподавательского состава в другое образовательное учреждение дополнительного образования в сфере культуры
| 06 Развитие образования в сфере культуры | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 117634,17 | 103140,56 | 87,68 | 103140,56 | 87,68
| 07 Развитие туризма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Развитие туризма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Развитие туризма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Развитие туризма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 41293,82 | 40380,06 | 97,79 | 40380,06 | 97,79 | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
| 08 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 41293,82 | 40380,06 | 97,79 | 40380,06 | 97,79
03 "Образование" | 03 "Образование" | Средства Федерального бюджета | 47903,97 | 47828,80 | 99,84 | 47828,80 | 99,84 | выполнено
03 "Образование" | 03 "Образование" | Средства бюджета Московской области | 773496,21 | 768985,83 | 99,42 | 768985,83 | 99,42 | выполнено
03 "Образование" | 03 "Образование" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 502778,44 | 490154,79 | 97,49 | 490154,79 | 97,49 | выполнено
03 "Образование" | 03 "Образование" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 1324178,62 | 1306969,43 | 98,70 | 1306969,43 | 98,70
| 01 Общее образование | Средства Федерального бюджета | 47591,86 | 47516,70 | 99,84 | 47516,70 | 99,84
| 01 Общее образование | Средства бюджета Московской области | 771150,17 | 766681,46 | 99,42 | 766681,46 | 99,42
| 01 Общее образование | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 421386,67 | 414433,51 | 98,35 | 414433,51 | 98,35
| 01 Общее образование | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 1240128,70 | 1228631,67 | 99,07 | 1228631,67 | 99,07
| 02 Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей | Средства Федерального бюджета | 312,11 | 312,10 | 100,00 | 312,10 | 100,00 | выполнено
| 02 Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей | Средства бюджета Московской области | 2346,04 | 2304,37 | 98,22 | 2304,37 | 98,22 | выполнено
| 02 Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 36826,17 | 36826,17 | 100,00 | 36826,17 | 100,00 | выполнено
| 02 Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 39484,32 | 39442,64 | 99,89 | 39442,64 | 99,89
| 04 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 44565,61 | 38895,12 | 87,28 | 38895,12 | 87,28 | Оплата производиться согласно проведённым мероприятий.
| 04 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 44565,61 | 38895,12 | 87,28 | 38895,12 | 87,28
04 "Социальная защита населения" | 04 "Социальная защита населения" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
04 "Социальная защита населения" | 04 "Социальная защита населения" | Средства бюджета Московской области | 6134,00 | 5939,26 | 96,83 | 5939,26 | 96,83 | выполнено
04 "Социальная защита населения" | 04 "Социальная защита населения" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 15360,00 | 15350,76 | 99,94 | 15350,76 | 99,94 | выполнено
04 "Социальная защита населения" | 04 "Социальная защита населения" | Внебюджетные источники | 350,00 | 350,00 | 100,00 | 350,00 | 100,00 | выполнено
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 21844,00 | 21640,02 | 99,07 | 21640,02 | 99,07
| 01 Социальная поддержка граждан | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Социальная поддержка граждан | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Социальная поддержка граждан | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 12200,00 | 12193,07 | 99,94 | 12193,07 | 99,94 | выполнено
| 01 Социальная поддержка граждан | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 12200,00 | 12193,07 | 99,94 | 12193,07 | 99,94
| 02 Развитие системы отдыха и оздоровления детей | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие системы отдыха и оздоровления детей | Средства бюджета Московской области | 2556,00 | 2553,13 | 99,89 | 2553,13 | 99,89 | выполнено
| 02 Развитие системы отдыха и оздоровления детей | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 2660,00 | 2657,69 | 99,91 | 2657,69 | 99,91 | выполнено
| 02 Развитие системы отдыха и оздоровления детей | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 5216,00 | 5210,82 | 99,90 | 5210,82 | 99,90
| 04 Содействие занятости населения , развитие трудовых ресурсов и охраны труда | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Содействие занятости населения , развитие трудовых ресурсов и охраны труда | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Содействие занятости населения , развитие трудовых ресурсов и охраны труда | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Содействие занятости населения , развитие трудовых ресурсов и охраны труда | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 3578,00 | 3386,13 | 94,64 | 3386,13 | 94,64 | выполнено
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 3578,00 | 3386,13 | 94,64 | 3386,13 | 94,64
| 06 Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 100,00 | выполнено
| 06 Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 100,00
| 07 Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг | Внебюджетные источники | 350,00 | 350,00 | 100,00 | 350,00 | 100,00 | выполнено
| Итого по подпрограмме |  | 350,00 | 350,00 | 100,00 | 350,00 | 100,00
05 "Спорт" | 05 "Спорт" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
05 "Спорт" | 05 "Спорт" | Средства бюджета Московской области | 326,00 | 326,00 | 100,00 | 326,00 | 100,00
05 "Спорт" | 05 "Спорт" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 127711,32 | 126912,04 | 99,37 | 126912,04 | 99,37 | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
05 "Спорт" | 05 "Спорт" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 128037,32 | 127238,04 | 99,38 | 127238,04 | 99,38
| 01 Развитие физической культуры и спорта | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Развитие физической культуры и спорта | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Развитие физической культуры и спорта | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 94591,16 | 93791,88 | 99,16 | 93791,88 | 99,16 | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
| 01 Развитие физической культуры и спорта | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 94591,16 | 93791,88 | 99,16 | 93791,88 | 99,16
| 02 Подготовка спортивного резерва | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Подготовка спортивного резерва | Средства бюджета Московской области | 326,00 | 326,00 | 100,00 | 326,00 | 100,00
| 02 Подготовка спортивного резерва | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 33120,16 | 33120,16 | 100,00 | 33120,16 | 100,00 | Средства освоены полностью
| 02 Подготовка спортивного резерва | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 33446,16 | 33446,16 | 100,00 | 33446,16 | 100,00
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
06 "Развитие сельского хозяйства" | 06 "Развитие сельского хозяйства" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
06 "Развитие сельского хозяйства" | 06 "Развитие сельского хозяйства" | Средства бюджета Московской области | 7551,01 | 7455,92 | 98,74 | 7455,92 | 98,74 | выполнено на 100%
06 "Развитие сельского хозяйства" | 06 "Развитие сельского хозяйства" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 8394,28 | 1299,78 | 15,48 | 1299,78 | 15,48 | расторжение контракта с подрядчиком, как не добросовестный Исполнитель
06 "Развитие сельского хозяйства" | 06 "Развитие сельского хозяйства" | Внебюджетные источники | 400,00 | 431,60 | 107,90 | 431,60 | 107,90 | выполнено на 107,9%
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 16345,29 | 9187,31 | 56,21 | 9187,31 | 56,21 | Неисполнение по МП прошло в связи с неоплатой заключенного контракта на проведения работ по комплексной обработке территории Талдомского г.о. от борщевика Сосновского. Контракт должен быть оплачен за счет средств бюджета Талдомского г.о. Причина неоплаты контракта связана с недобросовестностью Подрядчика, который не выполнил необходимые условия, после чего в его адрес была направлена претензия с последующим занесением в РНП (реестр недобросовестных подрядчиков) со сроком на 2 года.
| 01 Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Внебюджетные источники | 400,00 | 431,60 | 107,90 | 431,60 | 107,90 | выполнено на 107,9%
| Итого по подпрограмме |  | 400,00 | 431,60 | 107,90 | 431,60 | 107,90
| 02 Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 7605,40 | 557,58 | 7,33 | 557,58 | 7,33 | расторжение контракта с подрядчиком, как не добросовестный Исполнитель
| 02 Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 7605,40 | 557,58 | 7,33 | 557,58 | 7,33
| 03 Комплексное развитие сельских территорий | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Комплексное развитие сельских территорий | Средства бюджета Московской области | 3879,01 | 3879,01 | 100,00 | 3879,01 | 100,00 | выполнено на 100%
| 03 Комплексное развитие сельских территорий | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 788,88 | 742,21 | 94,08 | 742,21 | 94,08 | Оплата прошла согласно заключенного контракта
| 03 Комплексное развитие сельских территорий | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 4667,89 | 4621,22 | 99,00 | 4621,22 | 99,00
| 04 Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы | Средства бюджета Московской области | 3672,00 | 3576,91 | 97,41 | 3576,91 | 97,41 | выполнение (финансирование) прошло согласно условий заключенного контракта
| 04 Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 3672,00 | 3576,91 | 97,41 | 3576,91 | 97,41
07 "Экология и окружающая среда" | 07 "Экология и окружающая среда" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
07 "Экология и окружающая среда" | 07 "Экология и окружающая среда" | Средства бюджета Московской области | 136,64 | 131,27 | 96,07 | 131,27 | 96,07 | экономия денежных средств
07 "Экология и окружающая среда" | 07 "Экология и окружающая среда" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 13492,79 | 13309,23 | 98,64 | 13309,23 | 98,64 | Выполнено в полном объеме
07 "Экология и окружающая среда" | 07 "Экология и окружающая среда" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 13629,43 | 13440,50 | 98,61 | 13440,50 | 98,61
| 01 Охрана окружающей среды | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Охрана окружающей среды | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Охрана окружающей среды | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 897,00 | 849,90 | 94,75 | 849,90 | 94,75 | Выполнено в полном объеме
| 01 Охрана окружающей среды | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 897,00 | 849,90 | 94,75 | 849,90 | 94,75
| 02 Развитие водохозяйственного комплекса | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие водохозяйственного комплекса | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие водохозяйственного комплекса | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 1679,55 | 1679,55 | 100,00 | 1679,55 | 100,00 | Выполнено в полном объеме
| 02 Развитие водохозяйственного комплекса | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 1679,55 | 1679,55 | 100,00 | 1679,55 | 100,00
| 04 Развитие лесного хозяйства | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Развитие лесного хозяйства | Средства бюджета Московской области | 136,64 | 131,27 | 96,07 | 131,27 | 96,07 | экономия денежных средств
| 04 Развитие лесного хозяйства | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Развитие лесного хозяйства | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 136,64 | 131,27 | 96,07 | 131,27 | 96,07
| 05 Ликвидация накопленного вреда окружающей среде | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Ликвидация накопленного вреда окружающей среде | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Ликвидация накопленного вреда окружающей среде | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 10916,24 | 10779,78 | 98,75 | 10779,78 | 98,75 | выполнено
| 05 Ликвидация накопленного вреда окружающей среде | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 10916,24 | 10779,78 | 98,75 | 10779,78 | 98,75
08 "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | 08 "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | к реализации в 2024 году не запланировано
08 "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | 08 "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | Средства бюджета Московской области | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | По данному мероприятию заключен муниципальный контракт №2842285 от 05.12.2023г. Оплата запланирована в январе 2025 года
08 "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | 08 "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 64716,14 | 59947,03 | 92,63 | 59947,03 | 92,63 | выполнено
08 "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | 08 "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | к реализации в 2024 году не запланировано
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 64717,14 | 59947,03 | 92,63 | 59947,03 | 92,63 | В ходе проведения закупочной процедуры по мероприятию «Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов», подпрограммы 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений», произошла экономия средств во время проведения аукциона, вследствии чего контракты по данному мероприятию были заключены на меньшую сумму от запланированной.
| 01 Профилактика преступлений и иных правонарушений | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | к реализации в 2024 году не запланировано
| 01 Профилактика преступлений и иных правонарушений | Средства бюджета Московской области | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | По данному мероприятию заключен муниципальный контракт №2842285 от 05.12.2023г. Оплата запланирована в январе 2025 года
| 01 Профилактика преступлений и иных правонарушений | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 45226,43 | 41356,50 | 91,44 | 41356,50 | 91,44 | выполнено
| 01 Профилактика преступлений и иных правонарушений | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | к реализации в 2024 году не запланировано
| Итого по подпрограмме |  | 45227,43 | 41356,50 | 91,44 | 41356,50 | 91,44
| 02 Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 340,67 | 286,10 | 83,98 | 286,10 | 83,98 | Остаток д/с по муниципальному контракту
| 02 Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 340,67 | 286,10 | 83,98 | 286,10 | 83,98
| 03 Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 6251,60 | 6175,68 | 98,79 | 6175,68 | 98,79 | Экономия от конкурсной процедуры
| 03 Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 6251,60 | 6175,68 | 98,79 | 6175,68 | 98,79
| 04 Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 2910,49 | 2146,65 | 73,76 | 2146,65 | 73,76 | Расторжение муниципального контракта в связи с невыполнением Исполнителем условий Контракта.
| 04 Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 2910,49 | 2146,65 | 73,76 | 2146,65 | 73,76
| 05 Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 157,95 | 157,95 | 100,00 | 157,95 | 100,00 | Выполнено
| 05 Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 157,95 | 157,95 | 100,00 | 157,95 | 100,00
| 06 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 9829,00 | 9824,15 | 99,95 | 9824,15 | 99,95 | Выполнено
| 06 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 9829,00 | 9824,15 | 99,95 | 9824,15 | 99,95
09 "Жилище" | 09 "Жилище" | Средства Федерального бюджета | 1345,90 | 1345,88 | 100,00 | 1345,88 | 100,00
09 "Жилище" | 09 "Жилище" | Средства бюджета Московской области | 28484,00 | 28481,59 | 99,99 | 28481,59 | 99,99 | выполнено
09 "Жилище" | 09 "Жилище" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 6605,00 | 6603,56 | 99,98 | 6603,56 | 99,98 | выполнено
09 "Жилище" | 09 "Жилище" | Внебюджетные источники | 3616,16 | 3616,16 | 100,00 | 3616,16 | 100,00 | выполнено
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 40051,06 | 40047,19 | 99,99 | 40047,19 | 99,99
| 01 Создание условий для жилищного строительства | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Создание условий для жилищного строительства | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Создание условий для жилищного строительства | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Создание условий для жилищного строительства | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Обеспечение жильем молодых семей | Средства Федерального бюджета | 1345,90 | 1345,88 | 100,00 | 1345,88 | 100,00
| 02 Обеспечение жильем молодых семей | Средства бюджета Московской области | 6196,00 | 6195,99 | 100,00 | 6195,99 | 100,00
| 02 Обеспечение жильем молодых семей | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 6489,00 | 6488,28 | 99,99 | 6488,28 | 99,99
| 02 Обеспечение жильем молодых семей | Внебюджетные источники | 3616,16 | 3616,16 | 100,00 | 3616,16 | 100,00 | выполнено
| Итого по подпрограмме |  | 17647,06 | 17646,31 | 100,00 | 17646,31 | 100,00
| 03 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Средства бюджета Московской области | 10874,00 | 10872,39 | 99,99 | 10872,39 | 99,99
| 03 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 10874,00 | 10872,39 | 99,99 | 10872,39 | 99,99
| 04 Социальная ипотека | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Социальная ипотека | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Социальная ипотека | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Социальная ипотека | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей | Средства бюджета Московской области | 11414,00 | 11413,21 | 99,99 | 11413,21 | 99,99 | выполнено
| 07 Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 116,00 | 115,28 | 99,38 | 115,28 | 99,38 | выполнено
| 07 Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 11530,00 | 11528,49 | 99,99 | 11528,49 | 99,99
| 08 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
10 "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | 10 "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
10 "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | 10 "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | Средства бюджета Московской области | 382942,43 | 297491,78 | 77,69 | 297491,78 | 77,69
10 "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | 10 "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 239963,00 | 197678,35 | 82,38 | 197678,35 | 82,38
10 "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | 10 "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 622905,43 | 495170,13 | 79,49 | 495170,13 | 79,49 | Исполнение мероприятий «Cтроительство и реконструкция сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области» и «Организация в границах городского округа теплоснабжения населения» подпрограммы 3 перенесены на 2025 год.
| 01 Чистая вода | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Чистая вода | Средства бюджета Московской области | 57197,19 | 57197,17 | 100,00 | 57197,17 | 100,00
| 01 Чистая вода | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 14914,46 | 11956,70 | 80,17 | 11956,70 | 80,17
| 01 Чистая вода | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 72111,65 | 69153,88 | 95,90 | 69153,88 | 95,90
| 02 Системы водоотведения | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Системы водоотведения | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Системы водоотведения | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 27495,23 | 25060,23 | 91,14 | 25060,23 | 91,14
| 02 Системы водоотведения | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 27495,23 | 25060,23 | 91,14 | 25060,23 | 91,14
| 03 Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации | Средства бюджета Московской области | 325745,24 | 240294,61 | 73,77 | 240294,61 | 73,77
| 03 Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 172583,30 | 137414,76 | 79,62 | 137414,76 | 79,62
| 03 Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 498328,54 | 377709,36 | 75,80 | 377709,36 | 75,80
| 04 Обращение с отходами | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обращение с отходами | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обращение с отходами | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обращение с отходами | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 24970,01 | 23246,66 | 93,10 | 23246,66 | 93,10
| 07 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 24970,01 | 23246,66 | 93,10 | 23246,66 | 93,10
| 08 Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
11 "Предпринимательство" | 11 "Предпринимательство" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
11 "Предпринимательство" | 11 "Предпринимательство" | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
11 "Предпринимательство" | 11 "Предпринимательство" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 3800,00 | 3259,55 | 85,78 | 3259,55 | 85,78
11 "Предпринимательство" | 11 "Предпринимательство" | Внебюджетные источники | 6400,00 | 6400 | 100 | 6400 | 100
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 10200,00 | 9659.55 | 94.7 | 9659.55 | 94.7 | В результате проведенных электронных аукционов произошла экономия денежных средств
| 01 Инвестиции | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Инвестиции | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Инвестиции | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Инвестиции | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие конкуренции | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие конкуренции | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие конкуренции | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие конкуренции | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Развитие малого и среднего предпринимательства | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Развитие малого и среднего предпринимательства | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Развитие малого и среднего предпринимательства | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 3800,00 | 3259,55 | 85,78 | 3259,55 | 85,78
| 03 Развитие малого и среднего предпринимательства | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 3800,00 | 3259,55 | 85,78 | 3259,55 | 85,78
| 04 Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области | Внебюджетные источники | 6400,00 | 0,00 |  | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 6400,00 | 6400 | 100 | 6400 | 100
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
12 "Управление имуществом и муниципальными финансами" | 12 "Управление имуществом и муниципальными финансами" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
12 "Управление имуществом и муниципальными финансами" | 12 "Управление имуществом и муниципальными финансами" | Средства бюджета Московской области | 25861,00 | 12238,72 | 47,32 | 12238,72 | 47,32 | выполнено согласно выставленных счетов и выплаченной зарплаты
12 "Управление имуществом и муниципальными финансами" | 12 "Управление имуществом и муниципальными финансами" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 372739,32 | 358982,22 | 96,31 | 358982,22 | 96,31 | выполнено согласно выставленных счетов
12 "Управление имуществом и муниципальными финансами" | 12 "Управление имуществом и муниципальными финансами" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 398600,32 | 371220,93 | 93,13 | 371220,93 | 93,13
| 01 Эффективное управление имущественным комплексом | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Эффективное управление имущественным комплексом | Средства бюджета Московской области | 8963,00 | 8859,12 | 98,84 | 8859,12 | 98,84 | выполнено согласно выставленных счетов и выплаченной зарплаты
| 01 Эффективное управление имущественным комплексом | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 51589,97 | 46744,91 | 90,61 | 46744,91 | 90,61 | выполнено согласно выставленных счетов
| 01 Эффективное управление имущественным комплексом | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 60552,97 | 55604,03 | 91,83 | 55604,03 | 91,83
| 03 Управление муниципальным долгом | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Управление муниципальным долгом | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Управление муниципальным долгом | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | отсутствует кредитный договор
| 03 Управление муниципальным долгом | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Управление муниципальными финансами | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Управление муниципальными финансами | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Управление муниципальными финансами | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Управление муниципальными финансами | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 16898,00 | 3379,60 | 20,00 | 3379,60 | 20,00 | выполнено согласно выставленных счетов
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 320849,34 | 312237,31 | 97,32 | 312237,31 | 97,32
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 337747,34 | 315616,91 | 93,45 | 315616,91 | 93,45
13 "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | 13 "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | Средства Федерального бюджета | 3518,06 | 3513,54 | 99,87 | 3513,54 | 99,87 | Вовремя не выставлен счет, будет выполнен в январе 2025г.
13 "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | 13 "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | Средства бюджета Московской области | 5994,10 | 4968,21 | 82,89 | 4968,21 | 82,89 | Нарушение в контрактных процедурах
13 "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | 13 "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 45088,37 | 44103,12 | 97,81 | 44103,12 | 97,81 | Выполнено
13 "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | 13 "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 54600,52 | 52584,87 | 96,31 | 52584,87 | 96,31
| 01 Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 20864,00 | 20506,00 | 98,28 | 20506,00 | 98,28 | Выполнено
| 01 Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 20864,00 | 20506,00 | 98,28 | 20506,00 | 98,28
| 02 Мир и согласие. Новые возможности | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Мир и согласие. Новые возможности | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Мир и согласие. Новые возможности | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Мир и согласие. Новые возможности | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Эффективное местное самоуправление | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Эффективное местное самоуправление | Средства бюджета Московской области | 5994,10 | 4968,21 | 82,89 | 4968,21 | 82,89 | Нарушение в контрактных процедурах
| 03 Эффективное местное самоуправление | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 2485,88 | 2179,52 | 87,68 | 2179,52 | 87,68 | Выполнение по факту заключенного контракта
| 03 Эффективное местное самоуправление | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 8479,98 | 7147,73 | 84,29 | 7147,73 | 84,29
| 04 Молодежь Подмосковья | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Молодежь Подмосковья | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Молодежь Подмосковья | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 8020,04 | 7715,59 | 96,20 | 7715,59 | 96,20 | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
| 04 Молодежь Подмосковья | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 8020,04 | 7715,59 | 96,20 | 7715,59 | 96,20
| 05 Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 3518,06 | 3513,54 | 99,87 | 3513,54 | 99,87 | Вовремя не выставлен счет, будет выполнен в январе 2025г.
| 06 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 13718,45 | 13702,01 | 99,88 | 13702,01 | 99,88 | Выполнено
| 06 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 17236,51 | 17215,55 | 99,88 | 17215,55 | 99,88
14 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | 14 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
14 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | 14 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | Средства бюджета Московской области | 307459,69 | 301797,43 | 98,16 | 301797,43 | 98,16 | выполнено
14 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | 14 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 310704,38 | 279563,81 | 89,98 | 279563,81 | 89,98 | выполнено
14 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | 14 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 618164,07 | 581361,24 | 94,05 | 581361,24 | 94,05 | Экономия средств по причине меньшей стоимости контракта на перевозку пассажиров
| 01 Пассажирский транспорт общего пользования | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Пассажирский транспорт общего пользования | Средства бюджета Московской области | 42967,00 | 38242,44 | 89,00 | 38242,44 | 89,00 | выполнено
| 01 Пассажирский транспорт общего пользования | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 12117,00 | 10609,92 | 87,56 | 10609,92 | 87,56 | выполнено
| 01 Пассажирский транспорт общего пользования | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 55084,00 | 48852,36 | 88,69 | 48852,36 | 88,69
| 02 Дороги Подмосковья | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Дороги Подмосковья | Средства бюджета Московской области | 264492,69 | 263554,99 | 99,65 | 263554,99 | 99,65 | выполнено
| 02 Дороги Подмосковья | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 298587,38 | 268953,89 | 90,08 | 268953,89 | 90,08 | выполнено
| 02 Дороги Подмосковья | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 563080,07 | 532508,88 | 94,57 | 532508,88 | 94,57
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
15 "Цифровое муниципальное образование" | 15 "Цифровое муниципальное образование" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
15 "Цифровое муниципальное образование" | 15 "Цифровое муниципальное образование" | Средства бюджета Московской области | 1280,00 | 1280,00 | 100,00 | 1280,00 | 100,00 | Выполнено
15 "Цифровое муниципальное образование" | 15 "Цифровое муниципальное образование" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 49983,00 | 49763,20 | 99,56 | 49763,20 | 99,56 | Выполнено
15 "Цифровое муниципальное образование" | 15 "Цифровое муниципальное образование" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 51263,00 | 51043,20 | 99,57 | 51043,20 | 99,57
| 01 Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Средства бюджета Московской области | 1280,00 | 1280,00 | 100,00 | 1280,00 | 100,00 | Выполнено
| 01 Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 68,00 | 68,00 | 100,00 | 68,00 | 100,00 | Выполнено
| 01 Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 1348,00 | 1348,00 | 100,00 | 1348,00 | 100,00
| 02 Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 6002,00 | 5935,16 | 98,89 | 5935,16 | 98,89
| 02 Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 6002,00 | 5935,16 | 98,89 | 5935,16 | 98,89
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 43913,00 | 43760,04 | 99,65 | 43760,04 | 99,65 | Падение цены при закупочных процедурах, на торгах
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 43913,00 | 43760,04 | 99,65 | 43760,04 | 99,65
16 "Архитектура и градостроительство" | 16 "Архитектура и градостроительство" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
16 "Архитектура и градостроительство" | 16 "Архитектура и градостроительство" | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
16 "Архитектура и градостроительство" | 16 "Архитектура и градостроительство" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 585,59 | 392,03 | 66,95 | 392,03 | 66,95 | Потребности во внесении изменений не возникло. Изменения запланированы на 2025 год
16 "Архитектура и градостроительство" | 16 "Архитектура и градостроительство" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 585,59 | 392,03 | 66,95 | 392,03 | 66,95 | По мероприятию «Разработка и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа» подпрограммы 1 не возникло потребности во внесении изменений. Изменения запланированы на 2025 год. По мероприятию «Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа» подпрограммы 2 экономия средств в результате торгов.
| 01 Разработка Генерального плана развития городского округа | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Разработка Генерального плана развития городского округа | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Разработка Генерального плана развития городского округа | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Потребности во внесении изменений не возникло. Изменения запланированы на 2025 год
| 01 Разработка Генерального плана развития городского округа | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Реализация политики пространственного развития городского округа | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Реализация политики пространственного развития городского округа | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Реализация политики пространственного развития городского округа | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 485,59 | 392,03 | 80,73 | 392,03 | 80,73 | Мероприятие реализовано в полном объеме, экономия по результатам торгов
| 02 Реализация политики пространственного развития городского округа | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 485,59 | 392,03 | 80,73 | 392,03 | 80,73
| 04 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
17 "Формирование современной комфортной городской среды" | 17 "Формирование современной комфортной городской среды" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
17 "Формирование современной комфортной городской среды" | 17 "Формирование современной комфортной городской среды" | Средства бюджета Московской области | 33959,33 | 33959,33 | 100,00 | 33959,33 | 100,00 | выполнено
17 "Формирование современной комфортной городской среды" | 17 "Формирование современной комфортной городской среды" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 595037,83 | 563085,63 | 94,63 | 563085,63 | 94,63 | произошла экономия
17 "Формирование современной комфортной городской среды" | 17 "Формирование современной комфортной городской среды" | Внебюджетные источники | 21504,00 | 21504,00 | 100,00 | 21504,00 | 100,00 | выполнено
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 650501,16 | 618548,96 | 95,09 | 618548,96 | 95,09
| 01 Комфортная городская среда | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Комфортная городская среда | Средства бюджета Московской области | 32537,08 | 32537,08 | 100,00 | 32537,08 | 100,00 | выполнено
| 01 Комфортная городская среда | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 58882,01 | 45994,99 | 78,11 | 45994,99 | 78,11 | произошла экономия
| 01 Комфортная городская среда | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 91419,09 | 78532,07 | 85,90 | 78532,07 | 85,90
| 02 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | Средства бюджета Московской области | 1422,25 | 1422,25 | 100,00 | 1422,25 | 100,00 | выполнено
| 02 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 536155,82 | 517090,64 | 96,44 | 517090,64 | 96,44
| 02 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | Внебюджетные источники | 21504,00 | 21504,00 | 100,00 | 21504,00 | 100,00 | выполнено
| Итого по подпрограмме |  | 559082,07 | 540016,89 | 96,59 | 540016,89 | 96,59
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
18 Строительство объектов социальной инфраструктуры" | 18 Строительство объектов социальной инфраструктуры" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
18 Строительство объектов социальной инфраструктуры" | 18 Строительство объектов социальной инфраструктуры" | Средства бюджета Московской области | 142070,42 | 127143,33 | 89,49 | 127143,33 | 89,49 | выполнено
18 Строительство объектов социальной инфраструктуры" | 18 Строительство объектов социальной инфраструктуры" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 28892,79 | 25857,07 | 89,49 | 25857,07 | 89,49 | выполнено
18 Строительство объектов социальной инфраструктуры" | 18 Строительство объектов социальной инфраструктуры" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 170963,21 | 153000,40 | 89,49 | 153000,40 | 89,49 | По результатам экспертизы стоимость работ снижена
| 03 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования | Средства бюджета Московской области | 142070,42 | 127143,33 | 89,49 | 127143,33 | 89,49 | выполнено
| 03 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 28892,79 | 25857,07 | 89,49 | 25857,07 | 89,49 | выполнено
| 03 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 170963,21 | 153000,40 | 89,49 | 153000,40 | 89,49
| 06 Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
19 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 19 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
19 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 19 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | Средства бюджета Московской области | 614690,13 | 607984,26 | 98,91 | 607984,26 | 98,91 | выполнено
19 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 19 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 201936,97 | 142059,33 | 70,35 | 142059,33 | 70,35 | реализация мероприятий будет продолжена в 2025 году
19 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 19 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 816627,10 | 750043,59 | 91,85 | 750043,59 | 91,85 | Исполнение мероприятий «Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств местного бюджета» подпрограммы 1 и «Реализация мероприятий по сносу аварийного жилья, расселенного в рамках программы переселения» подпрограммы 4 перенесено на 2025 год.
| 01 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Средства бюджета Московской области | 357996,61 | 357996,61 | 100,00 | 357996,61 | 100,00 | выполнено
| 01 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 127908,94 | 81536,23 | 63,75 | 81536,23 | 63,75 | реализация мероприятий будет продолжена в 2025 году
| 01 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 485905,55 | 439532,84 | 90,46 | 439532,84 | 90,46
| 02 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года | Средства бюджета Московской области | 256693,52 | 249987,65 | 97,39 | 249987,65 | 97,39 | выполнено
| 04 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 74028,03 | 60523,10 | 81,76 | 60523,10 | 81,76 | реализация мероприятий будет продолжена в 2025 году
| 04 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 330721,55 | 310510,75 | 93,89 | 310510,75 | 93,89
| Итоги по всем МП |  | 5534760,11 | 5171405,97 | 93,44 | 5171405,97 | 93,44